## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 24
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | توضیحات
انتخاب بردار حساب کامل و معتبر در کنترل حساب | کنترل درستی و کامل بودن بردار حساب هنگام انتخاب آن در کنترل حساب - در سرویس وب | 1
| امکان انتخاب حساب با توجه به ارتباطات موجود در کنترل حساب - مشابه رفتار موجود در پوسته وب جدید | 1
تکمیل امکانات موجود | تکمیل ساختار اطلاعاتی سند مالی و آرتیکل مالی مطابق با تحلیل موجود | 1
| اعمال تنظیمات نمایشی اعداد مطابق با اطلاعات فرم تنظیمات در برنامه - استفاده از جداکننده | 1
| تنظیمات نمایشی اعداد مطابق با اطلاعات فرم تنظیمات در سرویس وب - تعداد رقم های اعشار | 1
| امکان فیلتر سطری بر مبنای کاربر ایجادکننده سند مالی | 1
| نمایش صحیح ارتباطات تعریف شده در سطوح بالاتر از آخرین سطح | 1
تکمیل گزارشات چاپی استاندارد سیستم حسابداری | آماده کردن اطلاعات گزارش مدیریت اسناد در سرویس وب | 1
| نمایش گزارش مدیریت اسناد در برنامه با امکان پیش نمایش و چاپ | 1
| طراحی قالب نمایشی گزارش مدیریت اسناد در محیط طراحی زیرساخت گزارشات | 1
| آماده کردن اطلاعات گزارش خلاصه سند مالی در سرویس وب | 1
| طراحی قالب نمایشی گزارش خلاصه سند مالی | 1
| نمایش گزارش خلاصه سند مالی با امکان پیش نمایش و چاپ | 1
| آماده کردن اطلاعات گزارش چاپی سند مالی کامل در سرویس وب | 1
| طراحی قالب نمایشی گزارش چاپی سند مالی کامل | 1
| نمایش گزارش چاپی سند مالی کامل با امکان پیش نمایش و چاپ | 1
رفع اشکالات گزارش شده | رفع اشکالات ناشی از تغییر زبان محیط کاربری در برنامه | 1
| رفع اشکال نمایشی اعداد در محیط چندزبانه | 1
| رفع اشکالات گزارش شده در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه
| رفع اشکالات گزارش شده در برنامه - آقای قاسمی | 1 | سعید قاسمی
| رفع اشکالات گزارش شده در داشبورد و گزارشات چاپی - آقای نوری | 1 | سعید نوری

## Week 1 (hidden)
پیش بینی هفته اول اسپرینت 19
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 2 (hidden)
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 3 (hidden)
پیش بینی هفته سوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.