## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 15
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
مدیریت متغیرهای محیطی برنامه | امکان مشاهده متغیرهای محیطی در بخش ثابتی از فضای مرورگر | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15 | متغیرهای محیطی شامل : نام و نام خانوادگی کاربر جاری، شرکت جاری، نام دوره مالی و شعبه انتخاب شده هنگام ورود به برنامه
تکمیل امکانات پایه در کنترل گرید | امکان تغییر وضعیت رکورد ایجاد یا اصلاح شده به حالت انتخاب شده در نمای لیستی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
مدیریت اطلاعات کاربران در برنامه - بخش امنیتی | امکان مشاهده اطلاعات کاربران موجود در نمای لیستی داخل برنامه | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 15
| امکان ایجاد کاربر جدید از طریق فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 15
| امکان اصلاح اطلاعات کاربر موجود از طریق فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 15
| امکان مدیریت رمز ورود به برنامه در فرم تغییر رمز ورود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
مدیریت نقش های سازمانی در برنامه - بخش امنیتی | امکان مشاهده اطلاعات نقش های امنیتی موجود در نمای لیستی داخل برنامه | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| امکان ایجاد نقش سازمانی جدید - شامل انتخاب دسترسی های امنیتی نقش از ایست دسترسی های طبقه بندی شده موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| امکان اصلاح اطلاعات نقش سازمانی موجود - شامل تغییر دسترسی های تخصیص داده شده قبلی در حالات مختلف | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15 | منظور از حالات مختلف، سناریوهای اولیه برای تغییرات در دسترسی ها است (مانند اضافه کردن دسترسی های جدید، حذف دسترسی های موجود و ...)
| امکان تخصیص دسترسی به یک یا چند شعبه سازمانی به یک نقش موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| امکان تخصیص یک یا چند کاربر موجود به یک نقش موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| تکمیل، رفع اشکالات و آزمایش قابلیت های موجود در سرویس وب در بخش امنیتی | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15
تهیه مستندات فنی برای کارهای انجام شده | تهیه نسخه اولیه روال پیاده سازی یک فرم لیستی جدید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15 | قالب انتخاب شده برای مستندات به گونه ای انتخاب شود که برنامه نویسان جدید بتوانند در زمان کوتاه روال ها را یاد گرفته و در پروژه های آزمایشی استفاده کنند (ترجیحاً به صورت ویدیو های آموزشی)
| تهیه نسخه اولیه روال پیاده سازی یک فرم ویرایشی جدید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| تهیه نسخه اولیه روال پیاده سازی قابلیت جدید در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15
تکمیل و استفاده از ساختارهای فراداده ای (metadata) | استفاده از اطلاعات فراداده ای موجودیت ها در فرم های ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| استفاده از اطلاعات فراداده ای موجودیت ها در امکانات فیلتر کردن رکوردها در کنترل Grid | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| تهیه اطلاعات فراداده ای مورد نیاز در بخش امنیتی - بر مبنای موجودیت های فعلی | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15
| امکان انتقال اطلاعات فراداده ای برای تمام موجودیت های سیستم امنیتی در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15
پشتیبانی از چند زبان در برنامه و سرویس | ایجاد ساختار اولیه برای مدیریت و نگهداری متن های چندزبانه در فایل های JSON | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 15
| پیاده سازی اولیه راهکار مناسب برای اِعمال زبان انتخاب شده توسط کاربر در عملکرد سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15
| تنظیم زبان پیغامهای خطای validation ارسال شده توسط سرویس | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15 | در حال حاضر بیشتر پیغامهای خطا فارسی هستند. برای انجام صحیح این کار لازم است راهکار مناسبی برای تنظیم زبان انتخاب شده توسط کاربر در عملیات سرویس وب پیش بینی شود.
نگهداری ساختار مناسب برای سورس های آنلاین | یکپارچه سازی سورس پروژه های framework و framework-ui | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 15

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.