## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 10
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
انتقال کارهای انجام شده به پلتفرم NET Core. | پیاده سازی لایه دسترسی به داده ها (Data Access) با استفاده از Entity Framework Core | پذیرش | 1 | اسلامیه | اسپرینت 10
| پیاده سازی قابلیت های موجود در سرویس وب با استفاده از ASP.NET Core | پذیرش | 1 | اسلامیه | اسپرینت 10
| پیاده سازی قابلیت های موجود در برنامه آزمایشی با استفاده از ASP.NET Core (برای تست اولیه سرویس وب در پلتفرم جدید) | پذیرش |  | اسلامیه | اسپرینت 10 | برنامه دموی آزمایشی در پروژه فریم ورک، فقط در طول انتقال به پلتفرم جدید نگهداری شده و پس از آن احتمالا از ساختار اصلی پروژه حذف خواهد شد.
| پیاده سازی قابلیت های مورد نیاز در سرویس وب موجود برای پروژه UI (به صورت موقتی) | پذیرش | 1 | اسلامیه | اسپرینت 10 | این کار برای جلوگیری از پیاده سازی سرویس وب و وابستگی های آن در پروژه UI در نظر گرفته شده است.
تفکیک امکانات گردش های کار از ساختار کد موجود | جمع آوری کارهای انجام شده در بخش گردش های کار در قالب یک فضای کاری (Solution) مستقل در پلتفرم NET Framework. | پذیرش | 1 | اسلامیه | اسپرینت 10 | برای جلوگیری از اشکالات احتمالی در ویژوال استودیو (و برای آماده کردن ساختار گردش کار به عنوان یک ابزار یا محصول مستقل) کدهای موجود داخل یک solution جدید در همان فضای کاری موجود در GitHub قرار داده می شوند.
| بررسی و طراحی ساختارهای لازم برای ایجاد ارتباط بین امکانات سرویس وب در پلتفرم جدید و امکانات گردش های کار در پلتفرم موجود | پذیرش | 1 | اسلامیه | اسپرینت 10 | طبق توافق انجام شده در جلسه اسپرینت 9، این کار در صورت امکان به صورتی انجام می شود که امکانات گردش کار در صورت نیاز قابل جایگزینی باشد (در صورت انتقال قابلیت های WF به پلتفرم جدید یا پیداکردن یک تکنولوژی جایگزین)
استفاده از مجموعه کنترل های Kendo UI در یک یا چند فرم نمونه | پیاده سازی عملیات CRUD در فرم مدیریت سرفصل حسابداری با استفاده از Kendo UI for angular | پذیرش | 1 | نوری | اسپرینت 10
| پیاده سازی عملیات صفحه بندی (Paging)، مرتب سازی (Sorting) و فیلتر در فرم مدیریت سرفصل حسابداری با استفاده از Kendo UI for angular | پذیرش | 1 | نوری | اسپرینت 10
کار تحقیقاتی روی امکانات پیشرفته موجود در مجموعه کنترل های Kendo UI | بررسی کنترل های TreeView و DropDown | پذیرش | 1 | نوری | اسپرینت 10
| بررسی قابلیت Rtl و Localization و حالت Responsive در GridView و DropDown و TreeView | پذیرش | 1 | نوری | اسپرینت 10
| بررسی قابلیت nested در کنترل Gridview | پذیرش | 1 | نوری | اسپرینت 10
مستندسازی کارهای انجام شده | مستند سازی فعالیت های انجام شده و ابزار های نصب شده بر روی سرور | پذیرش | 1 | نوری | اسپرینت 10

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.