## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 11
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
انتقال کارهای انجام شده به پلتفرم NET Core. | تکمیل پیاده سازی لایه دسترسی به داده ها (Data Access) با استفاده از EF Core با محوریت سیستم حسابداری و نیازهای پروژه UI | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11
| تکمیل پیاده سازی قابلیت های سرویس وب در بخش حسابداری | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11
| اضافه کردن قابلیت امنیتی در سرویس وب مشابه ساختار قبل | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11 | این بخش در جریان انتقال به پلتفرم NET Core موقتا غیرفعال شده بود
| پیاده سازی قابلیت های سمت سرور بخش حسابداری به صورت Async | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11
| اعمال استانداردهای کیفی کد در چارچوب کاری جدید (مشابه ساختار قبل) | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11
| انتقال کامل ساختار و سورس پروژه های موجود به فضای کاری جدید شرکت در GitHub | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11
| یکپارچه سازی پروژه سرویس و پروژه UI | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه و نوری | اسپرینت 11
تفکیک امکانات گردش های کار از ساختار کد موجود | جمع آوری کارهای انجام شده در بخش گردش های کار در قالب یک فضای کاری (Solution) مستقل در پلتفرم NET Framework. | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11 | برای جلوگیری از اشکالات احتمالی در ویژوال استودیو (و برای آماده کردن ساختار گردش کار به عنوان یک ابزار یا محصول مستقل) کدهای موجود داخل یک solution جدید در همان فضای کاری موجود در GitHub قرار داده می شوند.
| بررسی و طراحی ساختارهای لازم برای ایجاد ارتباط بین امکانات سرویس وب در پلتفرم جدید و امکانات گردش های کار در پلتفرم موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | اسلامیه | اسپرینت 11 | طبق توافق انجام شده در جلسه اسپرینت 9، این کار در صورت امکان به صورتی انجام می شود که امکانات گردش کار در صورت نیاز قابل جایگزینی باشد (در صورت انتقال قابلیت های WF به پلتفرم جدید یا پیداکردن یک تکنولوژی جایگزین)
استفاده از مجموعه کنترل های Kendo UI در یک یا چند فرم نمونه | رفع اشکال مربوط به آیکن مرتب سازی در ستون های کنترل Grid | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11
| ایجاد زیرساخت اولیه برای بارگزاری کنترل های مناسب برای فیلتر اطلاعات با توجه به نوع داده ای هر ستون در کنترل Grid | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11
| کار روی امکانات راست به چپ برای فارسی سازی بخش فیلتر اطلاعات در کنترل Grid | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11
| بررسی مکانیزم های موجود برای اعتبارسنجی (validation) اطلاعات و نحوه پیاده سازی در فرم ها | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11
| بررسی لایسنس های مختلف Kendo UI | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11
| حذف کدهای آزمایشی در کارهای انجام شده و استانداردسازی کدهای غیر #C با استفاده از ابزارهای موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11
مستندسازی کارهای انجام شده | مستند سازی فعالیت های انجام شده و ابزار های نصب شده بر روی سرور | پیشنهاد اولیه | 1 | نوری | اسپرینت 11

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.