## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 13
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
امکان ورود به برنامه و انتخاب پارامترهای محیطی | امکان ورود به برنامه با استفاده از حساب کاربری خاص برنامه و امکان انتخاب بین دو زبان فارسی و انگلیسی در فرم جدید | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | منظور از حساب کاربری خاص برنامه نام کاربری و رمز عبوری است که در دیتابیس برنامه ذخیره می شود (در مقابل حسابهای کاربری عمومی مانند حساب گوگل، فیس بوک و ...)
| امکان انتخاب پارامترهای محیطی اصلی (شامل شرکت، شعبه و دوره مالی) در فرم جدید پس از ورود به برنامه | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | گزینه های وابسته به صورت مرحله ای از سرویس خوانده می شوند (کمبو باکس های شعبه ها و دوره های مالی پس از انتخاب شرکت پر می شوند)
رفع اشکالات موجود | رفع اشکال خالی بودن لیست حساب ها به صورت تصادفی و غیر قابل پیش بینی | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13
| امکان تغییر وضعیت رکورد ایجاد یا اصلاح شده به حالت انتخاب شده در نمای لیستی | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13
مدیریت اطلاعات اسناد مالی در برنامه | امکان مشاهده اسناد تعریف شده در دوره مالی و شعبه جاری در نمای لیستی | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | قابلیت مورد نظر در بخش سرویس قبلاً انجام شده است.
| امکان مشاهده اطلاعات کامل سند مالی به همراه اطلاعات اصلی آرتیکل ها در فرم ویرایشی سند مالی | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | قابلیت مورد نظر در بخش سرویس قبلاً انجام شده است.
| امکان ایجاد و اصلاح اطلاعات سند مالی در فرم ویرایشی سند مالی | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | قابلیت مورد نظر در بخش سرویس قبلاً انجام شده است.
| امکان ایجاد و اصلاح اطلاعات آرتیکل سند مالی در فرم ویرایشی آرتیکل | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | قابلیت مورد نظر در بخش سرویس قبلاً انجام شده است.
مدیریت اطلاعات سرفصل های مالی در برنامه | امکان حذف گروهی حساب ها به عنوان نمونه ای از عمل حذف گروهی | پذیرش | 1 | سعید نوری | اسپرینت 13 | در صورت بروز خطا عمل حذف برای هیچ حسابی انجام نخواهد شد.
| اضافه کردن امکان حذف گروهی حساب ها در سرویس وب | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13
نگهداری مستندات فنی و تحلیلی موجود | بروزرسانی مستندات موجود با توجه به تغییرات انجام شده طی فرایند مهاجرت به پلتفرم جدید | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13
تکمیل امکانات موجود با توجه به نیازهای جدید | اضافه کردن بردار حساب به ساختار اطلاعاتی آرتیکل سند و تغییرات مرتبط در سرویس وب | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13
| اضافه کردن دسترسی کاربر به شرکت های موجود و تغییرات مرتبط در سرویس وب | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13 | این قابلیت در این مرحله فقط در سطح سرویس انجام شده و در برنامه وب هنگام انتخاب پارامترهای محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.
| امکان تعیین دسترسی نقش های سازمانی به دوره های مالی یک شرکت | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13 | پیاده سازی در سطح ساختار دیتابیس و سرویس وب
| امکان احراز هویت کاربری در سرویس وب | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13
استفاده از ساختارهای فراداده ای (metadata) | طراحی و پیاده سازی ساختار اولیه فراداده (metadata) فیلدهای اطلاعاتی برای استفاده در نمای لیستی اطلاعات | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13
| پیاده سازی اولیه راهکار مناسب برای انتقال اطلاعات فراداده ای فیلدهای اطلاعاتی از سرویس وب به برنامه وب | پذیرش | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 13

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.