## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت های 3 و 4
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | ارزش در کسب و کار | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
پیاده سازی هسته اولیه سیستم امنیتی و استفاده از آن در چارچوب برنامه نمونه | رفع اشکال موجود در مدیریت کاربران (عدم نمایش و ذخیره اطلاعات شخص) | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| اعمال مجوزهای دسترسی در سطح سرویس وب | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| اصلاح ساختار اطلاعاتی موجود بر مبنای ارتباطات منطقی بین شرکت ها، دوره های مالی و شعب | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| ایجاد ساختار اولیه دیتابیس سیستمی برنامه با در نظر گرفتن موجودیت های مستقل از یک شرکت خاص (شرکتها، کاربران و ...) | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3
پیاده سازی هسته اولیه موتور گردش کار و کارتابل با استفاده از یک فرآیند ساده در برنامه نمونه | امکان ذخیره سند جدید در وضعیت پیش نویس و وضعیت عملیاتی تنظیم شده توسط کارشناس حسابداری و نمایش آن در کارتابل رئیس حسابداری | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| امکان ذخیره سند پیش نویس و تنظیم شده توسط رئیس حسابداری در وضعیت ثبت عادی و بررسی شده و نمایش آن در کارتابل معاون مالی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| امکان بازگشت یک یا چند سند بررسی شده و ثبت عادی به کارتابل رئیس حسابداری برای بررسی مجدد توسط معاون مالی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| امکان تایید یک یا چند سند بررسی شده و ثبت عادی توسط معاون مالی و ارسال آن به کارتابل مدیر مالی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| امکان تصویب یک یا چند سند تایید شده و ثبت عادی توسط مدیر مالی و تغییر وضعیت به سند تصویب شده و ثبت قطعی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| امکان مشاهده تمام اقلام (سندهای مالی) منتظر اقدام در کارتابل ورودی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 3 | انجام شد
| امکان کنترل فرآیند به وسیله جلوگیری از تغییر حالات و وضعیت های نادرست | پیشنهاد اولیه | 4 | 50 | اسپرینت 4 | این قابلیت در حال حاضر در سطح واسط کاربری انجام شده (لیست اسناد فقط لینک های عملیات ممکن و دارای دسترسی را در اختیار کاربر قرار می دهد).
| امکان مشاهده زنجیره عملیات یک سند (و به طور کلی یک موجودیت عملیاتی) با فرمت لیستی توسط کاربران دارای دسترسی | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 4 | به نظر من بهتر است این امکان نیز از طریق کارتابل برای مستند متصل به کار جاری در دسترس باشد.
| امکان مشاهده اقلام (سندهای مالی) اقدام شده در کارتابل خروجی | پیشنهاد اولیه | 3 | 50 | اسپرینت 4
| امکان مشاهده جزئیات قلم اطلاعاتی (سند مالی) مرتبط از داخل کارتابل | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 4
| امکان اقدام مستقیم روی سند (و به طور کلی یک موجودیت عملیاتی) از داخل کارتابل | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 4
| میزبانی گردش کار در محیط اجرایی سرویس WCF | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 4
| میزبانی گردش کار در محیط اجرایی سرویس ویندوز | پیشنهاد اولیه | 5 | 50 | اسپرینت 4 | برای استقرار سیستم در این نوع پیکربندی، در اختیار داشتن سرور اختصاصی (VPS یا Dedicated) الزامی است زیرا تقریبا تمام سرورهای اشتراکی به دلایل امنیتی امکان ایجاد تغییر مستقیم در محیط اجرایی سیستم عامل را نمی دهند.
| مدیریت چرخه حیاتی گردش های کاری از طریق ذخیره و بازیابی اطلاعات در دیتابیس | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 4 | برداشت من از این آیتم همان ایجاد امکان persistence برای گردشهای کاری است به طوری که با قطع و وصل سرویس گردش کار یا برنامه های کلاینت، تحت تاثیر قرار نگیرند.
| پیاده سازی یک گردش کاری متوالی (Sequential) به عنوان نمونه ای از فرآیندهایی که بدون دخالت عامل انسانی شروع و تکمیل می شوند | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 4 | برای انجام این کار لطفا یک گردش کاری متوالی طراحی یا شبیه سازی شود.
| اضافه کردن مسیرهای تصمیم گیری به گردش کار موجود به عنوان نمونه ای از گردش کارهای فلوچارتی | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 4 | پیش از شروع کار، لطفا جزییات مسیرهای تصمیم گیری تعیین شود.
| اضافه کردن عامل زمانی (timeout) برای جلوگیری از قفل شدن فرآیند و افزایش انعطاف پذیری در گردش کار | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 4 | پیش از شروع کار، لطفا جزییات مورد نظر ارائه شود.
| طراحی و استفاده از ساختارهای فراداده ای (metadata) مناسب برای عمومیت بیشتر پیاده سازی گردش کار نمونه | پیشنهاد اولیه | 4 | 50 | اسپرینت 4

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.