## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت های 5 و 6
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | ارزش در کسب و کار | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
پیاده سازی هسته اولیه موتور گردش کار و کارتابل با استفاده از یک فرآیند ساده در برنامه نمونه | کنترل منطقی و امنیتی عملیات گردش کار نمونه در سطح مرورگر | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 5 | کنترل منطقی برای جلوگیری از انجام عملیات غیرمجاز (مانند تصویب مستقیم سند تنظیم شده) و کنترل امنیتی برای جلوگیری از انجام عملیات توسط کاربر بدون دسترسی (مانند تصویب سند توسط کارشناس حسابداری) از طریق وارد کردن آدرس عملیات در نوار آدرس مرورگر
| کنترل منطقی و امنیتی عملیات گردش کار نمونه در سطح سرویس وب اصلی | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 5 | مشابه مورد قبل برای ارسال مستقیم دستورات غیرمجاز یا بدون مجوز امنیتی به سرویس وب اصلی
| رفع اشکالات باقیمانده در گردش کارهای نمونه (مرتبط با ذخیره نمونه های گردش کاری در دیتابیس) | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| اضافه کردن فیلد نقش در نمای زنجیره اقدامات سند | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| امکان اقدام روی یک سند در صفحه جزییات به همراه اضافه کردن توضیحات (پاراف) اختیاری پیش از اقدام | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| امکان اضافه کردن توضیحات (پاراف) اختیاری پیش از اقدام در صفحه کارتابل ورودی | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| امکان اقدام گروهی روی چند سند در صفحه فهرست اسناد از طریق انتخاب چند مورد و اجرای دستور اقدام گروهی (تنظیم گروهی، تایید گروهی و...) | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 5
| امکان اقدام گروهی روی چند سند در صفحه کارتابل ورودی از طریق انتخاب چند مورد و اجرای دستور اقدام گروهی (تنظیم گروهی، تایید گروهی و...) | پیشنهاد اولیه | 2 | 50 | اسپرینت 5
| امکان طراحی و ذخیره گردش کاری جدید در یک ابزار ساده و خارج از محیط اصلی توسعه برنامه (Visual Studio) | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| امکان ویرایش یکی از گردش های کاری موجود در ابزار مدیریت گردش کار و ذخیره تغییرات | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| امکان مشاهده ویرایش های موجود از یک گردش کار در محیط راهبری برنامه اصلی و انتخاب یکی از آنها به عنوان گردش کاری فعال | پیشنهاد اولیه | 1 | 50 | اسپرینت 5
| امکان ردگیری (tracking) ساده روی گردش های کاری در حال اجرا از طریق مشاهده آنها در یک نمای مناسب داخل برنامه | پیشنهاد اولیه | 3 | 50 | اسپرینت 5
| طراحی و استفاده از ساختارهای فراداده ای (metadata) مناسب برای عمومیت بیشتر پیاده سازی گردش کار نمونه | پیشنهاد اولیه | 4 | 50 | اسپرینت 5
| میزبانی گردش کار در محیط اجرایی سرویس ویندوز | پیشنهاد اولیه | 5 | 50 | اسپرینت 5 | برای استقرار سیستم در این نوع پیکربندی، در اختیار داشتن سرور اختصاصی (VPS یا Dedicated) الزامی است زیرا تقریبا تمام سرورهای اشتراکی به دلایل امنیتی امکان ایجاد تغییر مستقیم در محیط اجرایی سیستم عامل را نمی دهند.
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50
|  | پیشنهاد اولیه | 1 | 50

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.