## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت های 5 و 6
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | ارزش در کسب و کار | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
پیاده سازی هسته اولیه موتور گردش کار و کارتابل با استفاده از یک فرآیند ساده در برنامه نمونه | امکان طراحی و ذخیره گردش کاری جدید در یک ابزار ساده و خارج از محیط اصلی توسعه برنامه (Visual Studio) | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان ویرایش یکی از گردش های کاری موجود در ابزار مدیریت گردش کار و ذخیره تغییرات | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان مشاهده ویرایش های موجود از یک گردش کار در محیط راهبری برنامه اصلی و انتخاب یکی از آنها به عنوان گردش کاری فعال | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 5 | تکمیل در اسپرینت بعدی
| اضافه کردن فیلد نقش در نمای زنجیره اقدامات سند | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان اقدام روی یک سند در صفحه جزییات به همراه اضافه کردن توضیحات (پاراف) اختیاری پیش از اقدام | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان اضافه کردن توضیحات (پاراف) اختیاری پیش از اقدام در صفحه کارتابل ورودی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| کنترل منطقی عملیات گردش کار نمونه در سطح مرورگر | پذیرش | 2 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| کنترل منطقی عملیات گردش کار نمونه در سطح سرویس وب اصلی | پذیرش | 2 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان اقدام گروهی روی چند سند در صفحه فهرست اسناد از طریق انتخاب چند مورد و اجرای دستور اقدام گروهی (تنظیم گروهی، تایید گروهی و...) | پذیرش | 2 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان اقدام گروهی روی چند سند در صفحه کارتابل ورودی از طریق انتخاب چند مورد و اجرای دستور اقدام گروهی (تنظیم گروهی، تایید گروهی و...) | پذیرش | 2 | 50 | اسپرینت 5 | انجام شد
| امکان ردگیری (tracking) ساده روی گردش های کاری در حال اجرا از طریق مشاهده آنها در یک نمای مناسب داخل برنامه | پذیرش | 3 | 50 | اسپرینت 5 | تکمیل در اسپرینت بعدی
| اعمال صحیح تغییرات کاربر روی ویرایش فعال گردش های کاری از طریق کنترل نمونه های در حال اجرا | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 6
| رفع اشکالات باقیمانده در گردش کارهای نمونه (مرتبط با ذخیره نمونه های گردش کاری در دیتابیس) | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 6
| رفع اشکال موجود در ایجاد رکوردهای ردگیری برای اقدامات گروهی | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 6
| امکان ویرایش گردش های کاری برنامه و اعمال تغییرات کاربر بدون نیاز به کامپایل و استقرار مجدد برنامه | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 6
| اضافه کردن فیلد نام آخرین کاربر اقدام کننده به نمای گردش های کاری در حال اجرا | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 6
| پیاده سازی یک گردش کار نمونه مشابه فرایندهای پیشرفته تدبیر که عملیات متداول مانند ایجاد خودکار آرتیکل های مالی و کپی آرتیکل ها در آنها به کار رفته باشد | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت 6 | هدف اصلی در این امکان، به دست آوردن الگوهای استاندارد در پیاده سازی گردش های کاری و رسیدن به مفاهیم انتزاعی پایه در گردش های کاری آینده برنامه تدبیر است. گردش کاری نمونه توسط همکاران (احتمالا آقای مقصودی) پیشنهاد خواهد شد.
| مستندسازی طراحی و ساختار کدهای موجود در بخش گردش کار | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت های بعدی
| مستندسازی امکانات و جزییات فنی مربوط به طراحی گردش های کاری در محیط گرافیکی موجود برای طراحی گردش های کاری (Workflow Designer) | پذیرش | 1 | 50 | اسپرینت های بعدی
| طراحی و استفاده از ساختارهای فراداده ای (metadata) مناسب برای عمومیت بیشتر پیاده سازی گردش کار نمونه | پیشنهاد اولیه | 4 | 50 | اسپرینت های بعدی
| میزبانی گردش کار در محیط اجرایی سرویس ویندوز | پیشنهاد اولیه | 5 | 50 | اسپرینت های بعدی | برای استقرار سیستم در این نوع پیکربندی، در اختیار داشتن سرور اختصاصی (VPS یا Dedicated) الزامی است زیرا تقریبا تمام سرورهای اشتراکی به دلایل امنیتی امکان ایجاد تغییر مستقیم در محیط اجرایی سیستم عامل را نمی دهند.

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.