## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 14
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
مدیریت متغیرهای محیطی برنامه | تست کامل و رفع اشکالات موجود در فرم انتخاب شرکت | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| حذف اطلاعات شعبه و دوره مالی در فرم ویرایشی حساب و استفاده از متغیرهای محیطی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| امکان مشاهده متغیرهای محیطی در بخش ثابتی از فضای مرورگر | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14 | متغیرهای محیطی شامل : نام و نام خانوادگی کاربر جاری، شرکت جاری، نام دوره مالی و شعبه انتخاب شده هنگام ورود به برنامه
مدیریت اطلاعات اسناد مالی در برنامه | تست کامل و رفع اشکالات موجود در فرم ایجاد و اصلاح سند مالی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 14
| تست کامل و رفع اشکالات موجود در فرم لیست اسناد | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 14
| امکان مشاهده اطلاعات کامل سند مالی به همراه اطلاعات اصلی آرتیکل ها در فرم ویرایشی سند مالی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 14
| امکان ایجاد و اصلاح اطلاعات آرتیکل سند مالی در فرم ویرایشی آرتیکل | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 14
| امکان تغییر وضعیت رکورد ایجاد یا اصلاح شده به حالت انتخاب شده در نمای لیستی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
تهیه مستندات فنی برای کارهای انجام شده | اضافه کردن مستندات داخل سورس ها در بخش UI | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| تهیه نسخه اولیه روال پیاده سازی یک فرم لیستی جدید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| تهیه نسخه اولیه روال پیاده سازی یک فرم ویرایشی جدید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| تهیه نسخه اولیه روال پیاده سازی قابلیت جدید در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 14
استفاده از ساختارهای فراداده ای (metadata) | طراحی و پیاده سازی ساختار اولیه فراداده (metadata) فیلدهای اطلاعاتی برای استفاده در نمای لیستی اطلاعات | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 14 | شامل اطلاعات اولیه فیلدهای یک موجودیت
| پیاده سازی اولیه راهکار مناسب برای انتقال اطلاعات فراداده ای فیلدهای اطلاعاتی از سرویس وب به برنامه وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 14
| استفاده از اطلاعات فراداده ای موجودیت ها در امکانات فیلتر کردن رکوردها در کنترل Grid | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
پشتیبانی از چند زبان در برنامه و سرویس | تنظیم صحیح راستای (alignment) عناوین ستون ها با توجه به زبان انتخاب شده | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| ایجاد ساختار اولیه برای مدیریت و نگهداری متن های چندزبانه در فایل های JSON | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 14
| پیاده سازی اولیه راهکار مناسب برای اِعمال زبان انتخاب شده توسط کاربر در عملکرد سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 14
| تنظیم زبان پیغامهای خطای validation ارسال شده توسط سرویس | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 14 | در حال حاضر بیشتر پیغامهای خطا فارسی هستند. برای انجام صحیح این کار لازم است راهکار مناسبی برای تنظیم زبان انتخاب شده توسط کاربر در عملیات سرویس وب پیش بینی شود.

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.