## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی هفتگی | توضیحات
| نمایش مشخصه اصلی (مثلاً نام) رکورد والد در فرم های ویرایشی | 1
| نمایش مشخصه اصلی (مثلاً نام) رکورد والد در گریدهای چند سطحی | 1
| امکان فیلتر لیست ها بر اساس کد و نام در فرم ارتباطات حساب | 1
| نمایش ارتباطات موجود در فرم ارتباطات حساب | 1 |  |  | بدون نمایش مولفه های فرعی بدون ارتباط (با هدف پرهیز از شلوغ شدن لیست و راحتی کار کاربر)
| پیاده سازی مکانیزم مناسب برای ایجاد و قطع ارتباطات در فرم ارتباطات حساب | 1 |  |  | منظور از مکانیزم مناسب انجام پیش بینی های لازم برای دیتابیس های حجیم کاربری است.
| اعمال کردن ارتباطات تعریف شده در کنترل بردار حساب | 1
| امکان فیلتر کردن رکوردهای هر موجودیت با استفاده از الگوهای محدود برای کاربر یا نقش | 1 |  |  | بعنوان مثال : محدود کردن رکوردهای یک موجودیت عملیاتی به رکوردهای ایجاد شده توسط کاربر جاری
| امکان مدیریت تنظیمات امنیتی دسترسی به رکوردها در یک فرم راهبری جدید | 1
| طراحی متادیتای لازم برای نگهداری تنظیمات دسترسی به رکوردها به تفکیک موجودیت | 1
| تکمیل متادیتای منوهای برنامه و اضافه کردن اطلاعات تکمیلی | 1 |  |  | مانند آیکون و کلید ترکیبی میان بُر
| پیاده سازی اولیه فرم مناسب برای مدیریت ارتباطات چند به چند | 1
| استفاده از فرم مدیریت ارتباطات جدید برای یکی از تنظیمات امنیتی موجود | 1
| پیاده سازی یک کنترل جدید برای تعیین محدوده تاریخی با هدف فیلتر لیست های اطلاعاتی | 1
| امکان مدیریت تنظیمات پیش فرض برای محدوده تاریخی در یک فرم تنظیمات جدید | 1
| طراحی متادیتا برای تنظیمات مرتبط با اعداد و مبالغ | 1 |  |  | تنظیمات شامل تعداد رقم های اعشار و استفاده از جداکننده خواهد بود.
| امکان مدیریت تنظیمات اعداد و مبالغ در فرم تنظیمات | 1
| امکان مدیریت تنظیمات سطوح ایجاد ارتباطات بردار حساب در فرم تنظیمات | 1
| پیاده سازی زیرساخت اولیه برای مدیریت استثنائات (Exception Handling) | 1
| پیاده سازی زیرساخت اولیه برای ایجاد لاگ های عملیاتی و سیستمی | 1
| پیاده سازی زیرساخت اولیه برای Cache کردن اطلاعات | 1
| انتخاب شرکت از نمای درختی شرکت ها هنگام ورود به برنامه | 1
| انتخاب شعبه شرکت انتخاب شده از نمای درختی شعبه ها هنگام ورود به برنامه | 1
| ذخیره تنظیمات کنترل گرید به تفکیک کاربر و نمای لیستی | 1 |  |  | تنظیمات شامل پهنا، ترتیب و مخفی بودن یا نبودن ستون ها خواهد بود
| استفاده از متادیتای تعریف شده برای ساختار منوها برای اضافه کردن آنها هنگام اجرا | 1
| طراحی متادیتا برای ساختارهای درختی | 1 |  |  | شامل طول کدها در هر سطح و حداکثر عمق ساختار درختی و نگهداری اطلاعات به صورت مستقل برای هر ساختار درختی
1
1

## Week 1
پیش بینی هفته اول اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 2
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 3
پیش بینی هفته سوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.