## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 16
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | پیش بینی هفتگی | توضیحات
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم حسابداری | امکان مشاهده تفصیلی های شناور در نمای لیستی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان ایجاد تفصیلی شناور جدید در فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان اصلاح تفصیلی شناور موجود در فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان حذف تفصیلی شناور موجود | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان مشاهده مراکز هزینه در نمای لیستی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان ایجاد مرکز هزینه جدید در فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان اصلاح مرکز هزینه موجوددر فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان حذف مرکز هزینه موجود | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان مشاهده پروژه ها در نمای لیستی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان ایجاد پروژه جدید در نمای ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان اصلاح پروژه موجود در نمای ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان حذف پروژه موجود | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان مدیریت اطلاعات سرفصل های حسابداری با ساختار درختی | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان مدیریت اطلاعات تفصیلی های شناور در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان مدیریت اطلاعات مراکز هزینه در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان مدیریت اطلاعات پروژه ها در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته دوم
| امکان تعریف حساب به صورت درختی با سطوح نامحدود در فرم ویرایشی (ایجاد و اصلاح) | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته دوم
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف سند در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل سند در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول | شامل محدود کردن حساب های قابل انتخاب به حساب های تعریف شده در آخرین سطوح
| رفع اشکالات موجود در فرم های حساب، سند و آرتیکل سند | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم امنیتی | اعمال دسترسی های امنیتی به صورت زیرساختی در سطح برنامه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته دوم
| اعمال دسترسی های امنیتی به صورت زیرساختی در سطح سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته دوم | این بخش در مراحل قبلی انجام شده ولی لازم است بازنگری و تست شود.
| بهبود طراحی ظاهری فرم ویرایشی نقش و سازماندهی بهتر دسترسی ها | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته دوم
بررسی و آماده کردن کنترل های واسط کاربری | امکان جابجا کردن ترتیب ستون ها در کنترل گرید | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان تغییر پهنای ستون ها در کنترل گرید | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان مخفی کردن ستون ها در کنترل گرید | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان ذخیره تنظیمات کاربر برای پهنا، ترتیب و مخفی بودن یا نبودن ستون ها در کنترل گرید | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| آماده کردن کنترل خاص برای نمایش و انتخاب بردار حساب | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| آماده کردن کنترل گرید برای نمایش اطلاعات چندسطحی | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته اول
| آماده کردن کنترل درختی (TreeView) برای کار با اطلاعات چندسطحی | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته اول
بهبود مداوم ساختار سورس و روال های کاری | حذف کدهای تکراری در کلاس های سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| حذف متادیتا و کلاس های اضافی که در اسپرینت های قبلی اضافه شده اند | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| تغییر سراسری نام موجودیت های سند و آرتیکل سند به نام های مناسب انگلیسی | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| هماهنگ سازی ساختارهای کد و رشته های چندزبانه بین برنامه وب و سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته دوم | این کار احتمالاً توسط یک ابزار خاص انجام می شود که با استفاده از متادیتای موجود، کلاس هایی را که پیاده سازی دستی آنها توام با خطا است را تولید می کند.
طراحی و استفاده از متادیتا در برنامه و سرویس | طراحی و ایجاد اطلاعات اولیه متادیتا برای ساختار منوهای برنامه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| استفاده از متادیتای تعریف شده برای ساختار منوها برای اضافه کردن آنها هنگام اجرا | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
مستندسازی روال های کار با فریم ورک | تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی سرویس | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی فرم ها در برنامه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته دوم

## Week 1
پیش بینی هفته اول اسپرینت 16
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | وضعیت انجام | توضیحات
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم حسابداری | امکان مشاهده تفصیلی های شناور در نمای لیستی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان ایجاد تفصیلی شناور جدید در فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان اصلاح تفصیلی شناور موجود در فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان حذف تفصیلی شناور موجود | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان مدیریت اطلاعات تفصیلی های شناور در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف سند در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل سند در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
| رفع اشکالات موجود در فرم های حساب، سند و آرتیکل سند | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | در حال انجام
بررسی و آماده کردن کنترل های واسط کاربری | آماده کردن کنترل خاص برای نمایش و انتخاب بردار حساب | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام شده
| آماده کردن کنترل گرید برای نمایش اطلاعات چندسطحی | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام شده
| آماده کردن کنترل درختی (TreeView) برای کار با اطلاعات چندسطحی | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام شده
بهبود مداوم ساختار سورس و روال های کاری | حذف کدهای تکراری در کلاس های سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | تکمیل شده
| حذف متادیتا و کلاس های اضافی که در اسپرینت های قبلی اضافه شده اند | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | تکمیل شده
| تغییر سراسری نام موجودیت های سند و آرتیکل سند به نام های مناسب انگلیسی | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
مستندسازی روال های کار با فریم ورک | تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی فرم ها در برنامه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام نشده

## Week 2
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 16
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | وضعیت انجام | توضیحات
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم حسابداری | امکان مشاهده مراکز هزینه در نمای لیستی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان ایجاد مرکز هزینه جدید در فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان اصلاح مرکز هزینه موجوددر فرم ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان حذف مرکز هزینه موجود | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان مشاهده پروژه ها در نمای لیستی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان ایجاد پروژه جدید در نمای ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان اصلاح پروژه موجود در نمای ویرایشی | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان حذف پروژه موجود | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | انجام نشده
| امکان مدیریت اطلاعات سرفصل های حسابداری با ساختار درختی | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان مدیریت اطلاعات مراکز هزینه در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان مدیریت اطلاعات پروژه ها در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام شده
| امکان تعریف حساب به صورت درختی با سطوح نامحدود در فرم ویرایشی (ایجاد و اصلاح) | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام نشده
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم امنیتی | اعمال دسترسی های امنیتی به صورت زیرساختی در سطح برنامه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام نشده
| اعمال دسترسی های امنیتی به صورت زیرساختی در سطح سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | انجام نشده | این بخش در مراحل قبلی انجام شده ولی لازم است بازنگری و تست شود.
| بهبود طراحی ظاهری فرم ویرایشی نقش و سازماندهی بهتر دسترسی ها | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام نشده
بهبود مداوم ساختار سورس و روال های کاری | هماهنگ سازی ساختارهای کد و رشته های چندزبانه بین برنامه وب و سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | در حال انجام | این کار احتمالاً توسط یک ابزار خاص انجام می شود که با استفاده از متادیتای موجود، کلاس هایی را که پیاده سازی دستی آنها توام با خطا است را تولید می کند.
مستندسازی روال های کار با فریم ورک | تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی فرم ها در برنامه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | انجام نشده

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.