## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 21
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی هفتگی | توضیحات
پشتیبانی از لاگ های عملیاتی | مدیریت تنظیمات مربوط به ایجاد لاگ های عملیاتی در فرم راهبری | 2
| مدیریت تنظیمات مربوط به ایجاد لاگ های عملیاتی در سرویس وب | 2
| مشاهده لاگ های عملیاتی در فرم راهبری جدید | 2
| ایجاد لاگ های عملیاتی برای تمام موجودیت های فعلی برنامه در سرویس وب | 2
پشتیبانی از تنظیمات در ساختارهای درختی | طراحی متادیتا برای ساختارهای درختی | 1 |  |  | شامل طول کدها در هر سطح و حداکثر عمق ساختار درختی و نگهداری اطلاعات به صورت مستقل برای هر ساختار درختی
| فرم راهبری برای مدیریت تنظیمات مربوط به ساختارهای درختی | 2
| ذخیره و بارگذاری تنظیمات ساختارهای درختی در سرویس وب | 2
| انتخاب شعبه شرکت انتخاب شده از نمای درختی شعبه ها هنگام ورود به برنامه | 2
فیلتر سطرهای اطلاعاتی موجودیت ها | امکان تعریف فیلترهای ترکیبی و پیشرفته در یک فرم جدید | 2 |  |  | به همراه امکان بارگذاری و ذخیره فیلترهای کاربری
| امکان بارگذاری و ذخیره فیلترهای پیشرفته کاربری در سرویس وب | 2
پشتیبانی از Cache برای بهبود سرعت برنامه و سرویس | پیاده سازی زیرساخت اولیه برای Cache کردن اطلاعات | 2
| نگهداری و استفاده از Cache برای خواندن زیرمجموعه ای از اطلاعات در سرویس وب | 2
| به روز رسانی اطلاعات Cache شده پس از تغییر اطلاعات توسط سرویس وب | 2
| نگهداری و استفاده از Cache برای خواندن زیرمجموعه ای از اطلاعات در برنامه | 2
| به روز رسانی اطلاعات Cache شده پس از تغییر اطلاعات توسط برنامه | 2
سایر امکانات برنامه | بهینه سازی حالت بارگذاری اطلاعات (Loading) برای استفاده مناسب از فضای صفحه | 1 |  |  | منظور قفل نکردن تمام صفحه هنگام بارگذاری است
| نمایش اطلاعات محیطی برنامه در فضای مناسب | 1 |  |  | مطابق با استانداردهای موجود در برنامه های تحت وب
| روال مناسب برای اعمال و حذف فیلترها در برنامه و اعمال روی تمام فرم های موجود | 2
| حذف امکان تعریف ساختار درختی برای شرکت ها در برنامه | 1
| بررسی ابزارهای موجود برای داشبورد و انتخاب ابزار مناسب | 2
| بررسی راهکارهای استاندارد برای چاپ فرم ها و تهیه زیرساخت اولیه با استفاده از راهکار انتخاب شده | 1
| تکمیل تحلیل و تصمیم گیری در مورد نحوه تفکیک اطلاعات دوره های مالی | 1 |  |  | انتخاب راهکار نهایی بین کپی و تکرار اطلاعات در دوره های مالی و راهکارهای دیگر (مربوط به تیم تحلیل)
| تحلیل نیازمندی ها و طراحی ساختار اطلاعاتی کارتابل | 2
سایر امکانات سرویس وب | مکانیزم مناسب در سرویس وب برای کنترل شعبه هنگام ایجاد، اصلاح و حذف اطلاعات | 1 |  |  | این عملیات باید فقط برای اطلاعات شعبه جاری امکان پذیر باشد
| کنترل صحیح شعبه هنگام استفاده از اطلاعات پایه توسط سرویس وب | 1 |  |  | تفکیک سناریوهای "استفاده برای ورود اطلاعات" و "استفاده برای فیلتر گزارش ها"
| بارگذاری عکس برای پروفایل های کاربری در سرویس وب | 2
| خواندن اطلاعات شرکت های موجود از دیتابیس سیستمی توسط سرویس وب | 1
| تکمیل ساختار دیتابیس سیستمی تدبیر و استفاده از آن در امکانات موجود | 1
رفع اشکالات گزارش شده | رفع باگ های گزارش شده مربوط به سرویس وب | 1
| رفع باگ های گزارش شده مربوط به کارهای آقای نوری | 1
| رفع باگ های گزارش شده مربوط به کارهای آقای قاسمی | 1

## Week 1 (hidden)
پیش بینی هفته اول اسپرینت 19
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 2 (hidden)
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 3 (hidden)
پیش بینی هفته سوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.