## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 25
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | توضیحات
مدیریت اطلاعات گروه های حساب | مشاهده لیست گروه های حساب موجود در برنامه | 1
| ایجاد و اصلاح اطلاعات گروه حساب در برنامه | 1
| حذف اطلاعات گروه حساب موجود در برنامه | 1
| جلوگیری از حذف گروه حساب استفاده شده در سرویس | 1
| نمایش حساب های زیرمجموعه یک گروه حساب در لیست گروه ها | 1
| اضافه کردن گروه حساب برای یک حساب کل در سرویس | 1
| انتخاب گروه حساب برای حساب کل هنگام ایجاد (و اصلاح؟) در برنامه | 1
مدیریت ارتباطات بردار حساب | ایجاد رکوردهای ارتباطات برای شناورهای زیرمجموعه در سرویس | 1 |  | منظور عملکرد مشابه تدبیر در مواردی است که ارتباطات با سطوح ماقبل آخر برقرار می شوند.
ایجاد رکوردهای ارتباطات برای مراکز هزینه زیرمجموعه در سرویس
ایجاد رکوردهای ارتباطات برای پروژه های زیرمجموعه در سرویس
| نگهداری رکوردهای ارتباطات هنگام ایجاد رکورد جدید تفصیلی شناور | 1 |  | منظور عملکرد مشابه تدبیر در مواردی است که با رکورد والد یک مولفه جدید ارتباطات تعریف شده و همزمان با درج رکورد جدید باید رکورد ارتباطات نیز ایجاد شود.
| نگهداری رکوردهای ارتباطات هنگام ایجاد رکورد جدید مرکز هزینه | 1
| نگهداری رکوردهای ارتباطات هنگام ایجاد رکورد جدید پروژه | 1
ایجاد لاگ های عملیاتی در برنامه | تنظیمات لاگ های عملیاتی در سرویس | 1 |  | امکان فعال یا غیرفعال کردن ایجاد لاگ عملیاتی برای هر موجودیت و عملیات آن
| تنظیمات لاگ های عملیاتی در برنامه | 1 |  | مدیریت در فرم تنظیمات
| مشاهده لاگ های عملیاتی در برنامه | 1
| انجام فیلترهای مختلف روی لاگ های عملیاتی در برنامه | 1
گزارش های سیستم مالی | رفع اشکال گروه بندی حسابها در گزارش سند حسابداری - فرم مرسوم | 1
| رفع اشکال گروه بندی حسابها در گزارش سند حسابداری - با سطوح شناور | 1
| تهیه اطلاعات گزارش دفتر روزنامه (مطابق ردیف های سند) در سرویس | 1
| مشاهده اطلاعات گزارش دفتر روزنامه در فرم گزارشی جدید در برنامه | 1
| طراحی گزارش دفتر روزنامه در محیط طراحی و یکپارچه سازی در برنامه | 1
| تهیه اطلاعات گزارش دفتر حساب (مطابق ردیف های سند، برای مولفه حساب) در سرویس | 1
| مشاهده اطلاعات گزارش دفتر حساب در فرم گزارشی جدید در برنامه | 1
| طراحی گزارش دفتر حساب در محیط طراحی و یکپارچه سازی در برنامه | 1
رفع اشکالات موجود | رفع اشکالات گزارش شده در سرویس وب | 1 | بابک اسلامیه
| رفع اشکالات گزارش شده در برنامه - آقای قاسمی | 1 | سعید قاسمی
| رفع اشکالات گزارش شده در داشبورد و گزارشات چاپی - آقای نوری | 1 | سعید نوری

## Week 1 (hidden)
پیش بینی هفته اول اسپرینت 19
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 2 (hidden)
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 3 (hidden)
پیش بینی هفته سوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.