## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 20
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی هفتگی | توضیحات
پشتیبانی از لاگ های عملیاتی | پیاده سازی زیرساخت اولیه برای ایجاد لاگ های عملیاتی و سیستمی | 1
| مدیریت تنظیمات مربوط به ایجاد لاگ های عملیاتی در فرم راهبری | 1
| مدیریت تنظیمات مربوط به ایجاد لاگ های عملیاتی در سرویس وب | 1
| ایجاد لاگ های عملیاتی در سرویس وب | 1
| مشاهده لاگ های عملیاتی در فرم راهبری جدید | 1
فیلتر سطرهای اطلاعاتی موجودیت ها | تکمیل امکانات مورد نیاز برای تنظیمات فیلتر سطرهای اطلاعاتی در سرویس وب | 1
| فیلتر سطرهای اطلاعاتی موجودیت ها در سرویس وب با توجه به تنظیمات موجود | 1
| تکمیل امکانات فرم تنظیمات فیلتر سطرهای اطلاعاتی در برنامه | 1
| فیلتر سطرهای اطلاعاتی با در نظر گرفتن ساختار درختی شعب در سرویس وب | 1 |  |  | پیش نیاز : ارائه عملکرد مورد انتظار توسط تیم تحلیل
| امکان تعریف فیلترهای ترکیبی و پیشرفته در یک فرم جدید | 1 |  |  | به همراه امکان بارگذاری و ذخیره فیلترهای کاربری
| امکان بارگذاری و ذخیره فیلترهای پیشرفته کاربری در سرویس وب | 1
| تکمیل ساختار دیتابیس سیستمی تدبیر و استفاده از آن در امکانات موجود | 1
| اعمال دسترسی های امنیتی در سطح شرکت و شعبه توسط سرویس وب | 1 |  |  | پیش نیاز : ارائه جزییات مورد نیاز توسط تیم تحلیل
| ذخیره آخرین تنظیمات محیطی کاربر و پیشنهاد آن هنگام ورود به برنامه | 1
| پیاده سازی مکانیزم کاربری ساده و مناسب برای فیلتر اطلاعات | 1
| بهینه سازی مکانیزم های فیلتر اطلاعات برای اندازه صفحه های کوچک | 1
| تهیه طرح اولیه برای صفحه داشبورد با امکان تغییر شرکت از داخل برنامه | 1
رفع اشکالات گزارش شده | رفع باگ های گزارش شده مربوط به سرویس وب | 1
| رفع باگ های گزارش شده مربوط به کارهای آقای نوری | 1
| رفع باگ های گزارش شده مربوط به کارهای آقای قاسمی | 1

## Week 1 (hidden)
پیش بینی هفته اول اسپرینت 19
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 2 (hidden)
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 3 (hidden)
پیش بینی هفته سوم اسپرینت 18
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.