## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 16
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | پیش بینی هفتگی | توضیحات
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم حسابداری | امکان مشاهده تفصیلی های شناور در نمای لیستی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان ایجاد تفصیلی شناور جدید در فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان اصلاح تفصیلی شناور موجود در فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان حذف تفصیلی شناور موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| امکان مشاهده مراکز هزینه در نمای لیستی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان ایجاد مرکز هزینه جدید در فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان اصلاح مرکز هزینه موجوددر فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان حذف مرکز هزینه موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان مشاهده پروژه ها در نمای لیستی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان ایجاد پروژه جدید در نمای ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان اصلاح پروژه موجود در نمای ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان حذف پروژه موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان مدیریت اطلاعات تفصیلی های شناور در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان مدیریت اطلاعات مراکز هزینه در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان مدیریت اطلاعات پروژه ها در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان تعریف حساب به صورت درختی با سطوح نامحدود در فرم ویرایشی (ایجاد و اصلاح) | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف سند در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل سند در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول | شامل محدود کردن حساب های قابل انتخاب به حساب های تعریف شده در آخرین سطوح
| رفع اشکالات موجود در فرم های حساب، سند و آرتیکل سند | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم امنیتی | اعمال دسترسی های امنیتی به صورت زیرساختی در سطح برنامه | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| اعمال دسترسی های امنیتی به صورت زیرساختی در سطح سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد | این بخش در مراحل قبلی انجام شده ولی لازم است بازنگری و تست شود.
| بهبود طراحی ظاهری فرم ویرایشی نقش و سازماندهی بهتر دسترسی ها | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
بررسی و آماده کردن کنترل های واسط کاربری | امکان جابجا کردن ترتیب ستون ها در کنترل گرید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان تغییر پهنای ستون ها در کنترل گرید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان مخفی کردن ستون ها در کنترل گرید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| امکان ذخیره تنظیمات کاربر برای پهنا، ترتیب و مخفی بودن یا نبودن ستون ها در کنترل گرید | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| آماده کردن کنترل خاص برای نمایش و انتخاب بردار حساب | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16 | هفته اول
| آماده کردن کنترل گرید برای نمایش اطلاعات چندسطحی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته اول
| آماده کردن کنترل درختی (TreeView) برای کار با اطلاعات چندسطحی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته اول
بهبود مداوم ساختار سورس و روال های کاری | حذف کدهای تکراری در کلاس های سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| حذف متادیتا و کلاس های اضافی که در اسپرینت های قبلی اضافه شده اند | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| تغییر سراسری نام موجودیت های سند و آرتیکل سند به نام های مناسب انگلیسی | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته اول
| هماهنگ سازی ساختارهای کد و رشته های چندزبانه بین برنامه وب و سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 |  | این کار احتمالاً توسط یک ابزار خاص انجام می شود که با استفاده از متادیتای موجود، کلاس هایی را که پیاده سازی دستی آنها توام با خطا است را تولید می کند.
طراحی و استفاده از متادیتا در برنامه و سرویس | طراحی و ایجاد اطلاعات اولیه متادیتا برای ساختار منوهای برنامه | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| استفاده از متادیتای تعریف شده برای ساختار منوها برای اضافه کردن آنها هنگام اجرا | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته های بعد
مستندسازی روال های کار با فریم ورک | تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی سرویس | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16 | هفته های بعد
| تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی فرم ها در برنامه | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16 | هفته اول

## Week 1
پیش بینی هفته اول اسپرینت 16
هدف کاری | قابلیت | وضعیت پذیرش | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی زمان انجام | توضیحات
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم حسابداری | امکان مشاهده تفصیلی های شناور در نمای لیستی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16
| امکان ایجاد تفصیلی شناور جدید در فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16
| امکان اصلاح تفصیلی شناور موجود در فرم ویرایشی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16
| امکان حذف تفصیلی شناور موجود | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16
| امکان مدیریت اطلاعات تفصیلی های شناور در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف سند در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16
| تکمیل قواعد اعتبارسنجی برای ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل سند در سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16
| رفع اشکالات موجود در فرم های حساب، سند و آرتیکل سند | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16
بررسی و آماده کردن کنترل های واسط کاربری | آماده کردن کنترل خاص برای نمایش و انتخاب بردار حساب | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید قاسمی | اسپرینت 16
| آماده کردن کنترل گرید برای نمایش اطلاعات چندسطحی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16
| آماده کردن کنترل درختی (TreeView) برای کار با اطلاعات چندسطحی | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16
بهبود مداوم ساختار سورس و روال های کاری | حذف کدهای تکراری در کلاس های سرویس وب | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16
| حذف متادیتا و کلاس های اضافی که در اسپرینت های قبلی اضافه شده اند | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16
| تغییر سراسری نام موجودیت های سند و آرتیکل سند به نام های مناسب انگلیسی | پیشنهاد اولیه | 1 | بابک اسلامیه | اسپرینت 16
مستندسازی روال های کار با فریم ورک | تکمیل ویدیوی آموزشی برای پیاده سازی فرم ها در برنامه | پیشنهاد اولیه | 1 | سعید نوری | اسپرینت 16

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.