## Backlog
طرح اولیه برنامه و زیرساخت برای اسپرینت 17
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | پیش بینی هفتگی | توضیحات
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم حسابداری | مشاهده شرکت های زیرمجموعه شرکت جاری با ساختار درختی در نمای لیستی | 1
| ایجاد یک شرکت زیرمجموعه جدید با ساختار درختی در فرم ویرایشی | 1
| اصلاح اطلاعات یک شرکت زیرمجموعه موجود از ساختار درختی در فرم ویرایشی | 1
| حذف یک شرکت زیرمجموعه موجود | 1
| مشاهده شعبه های شرکت جاری با ساختار درختی در نمای لیستی | 1
| ایجاد یک شعبه جدید با ساختار درختی در فرم ویرایشی | 1
| اصلاح اطلاعات یک شعبه موجود از ساختار درختی در فرم ویرایشی | 1
| حذف یک شعبه موجود | 1
| مشاهده دوره های مالی موجود در نمای لیستی | 1
| ایجاد یک دوره مالی جدید در فرم ویرایشی | 1
| اصلاح اطلاعات دوره مالی موجود در فرم ویرایشی | 1
| حذف یک دوره مالی موجود | 1
| انتخاب شرکت از نمای درختی شرکت ها هنگام ورود به برنامه | 1
| انتخاب شعبه شرکت انتخاب شده از نمای درختی شعبه ها هنگام ورود به برنامه | 1
| راه اندازی مجدد امکانات گردش کار تصویب سند | 1
| راه اندازی مجدد امکانات کارتابل دریافتی و ارسالی کاربر | 1
| ایجاد ارتباط بین یک یا چند تفصیلی شناور و یک سرفصل حسابداری | 1
| قطع ارتباط بین یک یا چند تفصیلی شناور و یک سرفصل حسابداری | 1
| ایجاد ارتباط بین یک یا چند مرکز هزینه و یک سرفصل حسابداری | 1
| قطع ارتباط بین یک یا چند مرکز هزینه و یک سرفصل حسابداری | 1
| ایجاد ارتباط بین یک یا چند پروژه و یک سرفصل حسابداری | 1
| قطع ارتباط بین یک یا چند پروژه و یک سرفصل حسابداری | 1
| مدیریت اطلاعات شرکت های زیرمجموعه با ساختار درختی در سرویس وب | 1
| مدیریت اطلاعات شعبه های یک شرکت با ساختار درختی در سرویس وب | 1
| مدیریت اطلاعات دوره های مالی یک شرکت در سرویس وب | 1
| مدیریت ارتباطات تفصیلی های شناور و حساب در سرویس وب | 1
| مدیریت ارتباطات مراکز هزینه و حساب در سرویس وب | 1
| مدیریت ارتباطات پروژه ها و حساب در سرویس وب | 1
ایجاد امکانات پایه مورد نیاز در سیستم امنیتی | مدیریت دسترسی های یک نقش به دوره های مالی | 1
| مدیریت نقش های امنیتی یک کاربر | 1
| مدیریت نقش های امنیتی دارای دسترسی به یک شعبه | 1
| مدیریت نقش های امنیتی دارای دسترسی به یک دوره مالی | 1
| مدیریت اطلاعات دسترسی ها در سرویس وب | 1
بررسی و آماده کردن کنترل های واسط کاربری | فرم تنظیمات نمای لیستی و فراخوانی آن در کنترل گرید | 1 |  |  | تنظیمات اولیه شامل وضعیت نمایش دادن یا پنهان کردن ستون ها خواهد بود.
| ادغام ستون های عملیاتی در یک ستون و قفل کردن آن از نظر پهنا و محل قرارگیری | 1 | سعید نوری
| ذخیره تنظیمات کنترل گرید به تفکیک کاربر و نمای لیستی | 1 | سعید نوری |  | تنظیمات شامل پهنا، ترتیب و مخفی بودن یا نبودن ستون ها خواهد بود
طراحی و استفاده از متادیتا در برنامه و سرویس | استفاده از متادیتای تعریف شده برای ساختار منوها برای اضافه کردن آنها هنگام اجرا | 1
| طراحی متادیتا برای ساختارهای درختی | 1 | بابک اسلامیه |  | شامل طول کدها در هر سطح و حداکثر عمق ساختار درختی و نگهداری اطلاعات به صورت مستقل برای هر ساختار درختی

## Week 1
پیش بینی هفته اول اسپرینت 17
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 2
پیش بینی هفته دوم اسپرینت 17
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Week 3
پیش بینی هفته سوم اسپرینت 17
هدف کاری | قابلیت | اولویت | مسئول انجام | وضعیت انجام | توضیحات

## Comments
امکانات قابل بررسی در آینده
قابلیت | گزینه های موجود | توضیحات
اعمال دسترسی های امنیتی کاربر جاری داخل برنامه | به منظور جلوگیری از تماس های مکرر و غیر ضروری با دیتابیس برای خواندن مجوزهای دسترسی جاری، لازم است تنظیمات جاری دسترسی ها هنگام ورود به برنامه یک بار خوانده شده و با راهکار مناسب ذخیره (Cache) شود. برای این کار در برنامه وب از راهکار Cookie و در سرویس وب از راهکار Custom Request Headers استفاده می شود. گزینه های موجود برای این کار عبارتند از : 1) خواندن تمام مجوزها و ذخیره آنها : با گسترش امکانات برنامه حجم لازم برای ذخیره کامل اطلاعات افزایش می یابد. راهکار Cookie برای مبادله حجم محدودی از اطلاعات طراحی شده و ممکن است این گزینه در آینده منجر به بروز مشکلات ناخواسته شود. 2) خواندن و ذخیره تدریجی مجوزها : این راه حل در درازمدت مطمئن تر است و احتمال بروز مشکلات مربوط به محدودیت حجم اطلاعات را کاهش می دهد. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن حجم اطلاعات مورد نیاز پیاده سازی شده است.
ایجاد یک نقش امنیتی جدید توسط راهبر امنیتی | به منظور جلوگیری از تکرار اطلاعات پایه مجوزهای دسترسی (به عنوان مثال، مجوز دسترسی ویرایش سند مالی)، ساختار اطلاعاتی سیستم امنیتی به گونه ای طراحی شده که مجوزهای دسترسی فقط یک بار درون دیتابیس تعریف شده و می توان بارها و بارها آن ها را به نقش های مختلف تخصیص داد. گزینه های موجود برای سازمان دهی بهتر مجوز های دسترسی عبارتند از : 1) استفاده از مفهوم گروه دسترسی، به گونه ای که تمام دسترسی های مربوط به یک مفهوم (مثلا سند مالی) درون یک گروه دسترسی قرار می گیرند. 2) استفاده از مفاهیم سطح بالاتر مانند Privilege و Duty، که در واقع سطوح معنایی بیشتر و کاربردی تر برای طبقه بندی مجوزهای امنیتی به حساب می آیند. | در حال حاضر، گزینه اول بدلیل سادگی و کم بودن تعداد مجوزهای دسترسی موجود پیاده سازی شده است.